## List1
Strategický cíl | Specifický cíl | Indikátory | ID | Název projektu | Popis nadcházejících kroků | Typ opatření | Předpokládaný termín realizace | Předpokládané náklady | Předpokládaný zdroj financování | Odpovědnost | Poznámka/doporučení
VYŠŠÍ ODOLNOST
Strategický cíl 1.: Stát se místem maximálně odolným vůči hrozbám plynoucích ze změny klimatu a přizpůsobit se změně klimatu udržitelným | 1.1. Slavkov u Brna snižuje pravděpodobnost vzniku extrémních hydrologických jevů a realizuje preventivní i ochranná opatření vůči nim v zastavěném území i v krajině | IN2, IN6 | 1 | Poldr u zámeckého parku | Aktualizace záměru (dříve zpracovaný projekt pro ÚŘ, vykoupeny pozemky), projednání s ostatními dotčenými subjekty. | investiční | 2025 | cca 20 mil. Kč | Veřejný sektor: OPŽP 2021-2027 SC: 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - Přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence |  | Stavbu doplnit doprovodnou zelení.
|  |  | 2 | Poldr za kotelnou | Vydané ÚR - vybudování suchého poldru, kde bude zadržen odtok srážkových vod v objemu cca 7500 m³). | investiční | 2025 | cca 8 mil. Kč |  |  | Stavbu doplnit doprovodnou zelení.
| 1.2. Slavkov u Brna rozvíjí, posiluje a uchovává schopnost krajiny předcházet důsledkům extrémních klimatických jevů a poskytovat ekosystémové služby | IN2, IN6 | 1 | Realizace chybějící části ÚSES – především biocentra a biokoridory | Pokračovat v realizacích dle Plánu společných zařízení KoPÚ, zpracování projektové dokumentace, zajištění dotace, realizace. | investiční | 2026 |  | OPŽP |  | Průběžně realizováno, dokončeno 50 % z návrhu plánu společených zařízení.
|  |  | 2 | Dokončit rekultivaci skládky v Pískách | Dokončení rekultivace, zatravnění ploch a výsadba doprovodné zeleně. | investiční | 2022 |  | vlastní zdroje |  | Zvážení variant dalšího využití lokality, minimalizovat technické prvky, nezřizovat oplocení, plocha je určena pro přírodní využití (vedena jako biocentrum).
| 1.3. Slavkov u Brna komplexně zlepšuje připravenost města, infrastruktury a obyvatel v oblasti krizového řízení s přihlédnutím k nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva, nejohroženějším majetkovým a přírodním hodnotám | IN2, IN6 | 1 | Revize povodňového a krizového plánu v souvislosti s hrozbami vyplývajícími ze změny klimatu |  | neinvestiční | 2025 |  | Veřejný sektor: OPŽP 2021-2027 SC: 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - Přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence |  | S ohledem na aktuální zdroje informací a komunikační technologie, na situace související se změnou klimatu a na případnou změnu vodního zákona v důsledku rekodifikace stavebního práva. Aktualizace dle potřeby, změny členů povodňové komise a případných změn v území.
LEPŠÍ KOMFORT A STABILITA
Strategický cíl 2.: Disponovat dostatečným množstvím kvalitní vody podzemní i povrchové, v zastavěné oblasti i krajině mít dostatek zeleně, včetně živých parků i vody, mít funkční sídelní a krajinnou oblast jako místo pro zdravý život | 2.1. Slavkov u Brna zlepšuje stav prostředí ve městě, zajišťuje kvalitní mikroklimatické podmínky a současně snižuje rizika spojená s vysokými teplotami | IN1, IN2, IN3, IN6 | 1 | Zpracování dokumentu pro veřejnou zeleň | Zadání Územní studie sídelní zeleně, jejímž cílem bude řešení plánu výsadeb, údržby a rozvoje zeleně. Materiál je potřebný z hlediska žádostí o další dotace na realizaci opatření v oblasti sídelní zeleně. | neinvestiční | 2023 | 1,2 mil. Kč | SFŽP |  | Především z důvodu řešení stavu stromů, péči o trávníky, záhony a další zelené plochy v zámeckém parku, nicméně rozsahem a platností pro celé město.
|  |  | 2 | Revitalizace ploch zeleně a nová výsadba ve městě: - Zelená plocha na ul. Boženy Němcové - Zelená plocha na rohu ul. B. Němcové a Zborovské - Přestavba parkoviště na ul. B. Němcové, blízko Palackého náměstí - Sezónní stínění a mobilní zeleň na ul. Brněnská - Parkoviště mezi Polní a Smetanovou-doplnění zeleně - Zelená plocha naproti parkoviště mezi Polní a Smetanovou - výsadba - Parkoviště u městského hřbitova-revitalizace prostoru - Revitalizace Palackého náměstí | Zpracování jednotlivých záměrů, studie, zpracování projektové dokumentace. Ve městě je potřeba vyčlenit plochy pro náhradní výsadbu v intravilánu města, z důvodu kácení stromů. | investiční | 2022-2026 |  | Veřejný sektor: OPŽP 2021-2027 SC: 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - Přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence Norské fondy Národní plán obnovy Hospodaření s dešťovou vodou v obcích (příjem žádostí do 31.8.2022. - IROP
|  |  | 3 | Regenerace sídliště Nádražní – více zeleně, zelené stěny, vodní prvek na sídlišti | Zpracovaná studie, zpracovává se dokumentace pro společné územní a stavební řízení - vypořádávají se pozemky a připomínky | investiční | 2023 | cca 50 mil. Kč
|  |  | 4 | Výsadba aleje podél cyklostezky na ul. Bučovická | Řešit okamžitě na přilehlých městských pozemcích, zahájit jednání s vlastníky o odkupu části pozemků přiléhajících k cyklostezce. | investiční | 2022-2024
|  |  | 5 | Instalace rozprašovačů vody, mlžítka, pítka ve veřejných prostorech, spolu s instalací mobilní zeleně nebo záhonů trvalek/ letniček (možnost využití štěpky) v travnatých plochách | Postupná instalace na vybraných místech, např. v areálu autobusového a vlakového nádraží, u škol apod. | investiční | 2022-2026
|  |  | 6 | Rekonstrukce ulice Tyršova - revize a postupná obnova a doplnění stromů, bez keřového patra | Zpracování záměru , studie, zpracování projektové dokumentace | investiční | 2022-2026 |  | Veřejný sektor: OPŽP 2021-2027 SC: 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám - Přizpůsobení se na sucho a povodňové prevence Norské fondy Občané: Nová zelená úsporám Podnikatelé: OPTAK: SC: 4.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti Modernizační fond: ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání |  | K záměru jako vstupní podklad doporučujeme u dřevin provést dendrologický průzkum s návrhem péče o stávající dřeviny, včetně posouzení možnosti návrhu obnovení stromořadí a doporučení druhu výsadby s ohledem na výskyt inženýrských sítí.
|  |  | 7 | Revitalizace Koláčkova náměstí | Realizace dle vybrané architektonické koncepce, při zpracování projektu je požadováno zařadit jako součást sadové úpravy. | investiční | 2025 | 80 mil. Kč
|  |  | 8 | Obnova kašny u kostela | Zpracování záměru , studie, zpracování projektové dokumentace. | investiční | 2022 | 0,5 mil. Kč |  |  | S pítkem, včetně rozprašovače vody, k projektu zařadit odstranění mříží kolem kořenů dřevin, dbát zvýšené ochrany stávajících dřevin.
|  |  | 9 | Regenerace veřejných ploch na sídlišti Zlatá Hora | Postupná rekonstrukce veřejných ploch sídliště – komunikace, parkovací stání, chodníky, hřiště, veřejné osvětlení, zeleň. Zpracování záměru , studie, zpracování projektové dokumentace. |  | 2026 |  |  |  | K záměru jako vstupní podklad doporučujeme u dřevin provést dendrologický průzkum s návrhem péče o stávající dřeviny, včetně posouzení možnosti návrhu obnovení stromořadí a doporučení druhu výsadby s ohledem na výskyt inženýrských sítí.
|  |  | 10 | Revitalizace areálu Domu s pečovatelskou službou na ul. Polní | Instalace stínících prvků, laviček, vodních prvků a rozprašovačů vody spolu s instalací mobilní zeleně nebo záhonů trvalek/ letniček (možnost využití štěpky) v travnatých plochách. |  | 2022-2026
| 2.2. Slavkov u Brna hospodaří s vodou efektivně, hospodárně a účelně, k vodě přistupuje jako základu života, využívá vodu odpovědně |  | 1 | Realizace projektů hospodaření s dešťovou vodou na veřejných budovách, v průmyslových areálech a u nových developerských projektů | Opatření na zpomalení odtoku a využití srážkových vod včetně zpomalení odtoku prostřednictvím zelených střech a dalších opatření v oblasti retence i akumulace, podpora vsakování dešťových vod na pozemku v místě jejich vzniku dle hydrogeologických možností. | investiční | 2022-2026 |  | OPŽP, SFŽP |  | Např. v areálu zámku (zadržování vody pro potřeby zavlažování zámeckého parku), na stávajících i nových budovách v průmyslových areálech, u nových developerských projektů i jako doporučení soukromým osobám)
|  |  | 2 | Rekonstrukce ulice Polní (část jednosměrky) – polopropustné povrchy u parkovacích stání |  | investiční | 2022-2026 |  | OPŽP |  | Doplnit výsadbu dřevin v křižovatce (park) s ulicí Palackého nám.
|  |  | 3 | Rekonstrukce ulice Havlíčkova – polopropustné povrchy u parkovacích stání |  | investiční | 2022-2026 |  | OPŽP |  | Instalace mobilní zeleně nebo záhonů trvalek/ letniček (možnost využití štěpky) v travnatých plochách.
|  |  | 4 | Rekonstrukce ulice Čelakovského – zasakovací pásy a dešťové zahrady |  | investiční | 2022-2026 |  | OPŽP |  | Zachování stávajících dřevin, provedení zdravotního řezu (viz stromy pod kontrolou).
| 2.3. Krajina Slavkova u Brna je funkčně propojena se sídlem, je propojena s okolními katastry i místními přírodními atraktivitami a je udržitelným místem příměstské rekreace a zdravého odpočinku | IN2, IN4, IN6 | 1 | Vytvoření plánu na výstavbu dalších cyklotras včetně odpočívek, doprovodné infrastruktury (např. dobíječky pro e-kola) a zeleně (aleje a keřové porosty) |  | neinvestiční |  |  | veřejný sektor |  | Např. směrem na Velešovice nebo napojení na cyklotrasu na Rousínov - v trase do Velešovic doporučujeme využít možnosti vedení cyklostezky přes golfové hřiště.
ODPOVĚDNĚJŠÍ PŘÍSTUP
Strategický cíl 3.: Snižovat negativní dopady lidské činnosti na klimatickou změnu, zlepšovat emisní bilanci města a subjektů v něm působících a stát se odpovědnou komunitou hospodařící udržitelně se zdroji | 3.1. Slavkov u Brna snižuje energetickou náročnost a emisní stopu města, pomáhá snižovat energetickou náročnost a emisní stopu obyvatel i firem ve městě, buduje kooperativní a moderní energetické hospodářství | IN5, IN6 | 1 | Energetický management a řízení spotřeb energií | Rozvoj stávajícího systému energetického managementu pro vhodné budovy v majetku a ve správě města na úroveň prediktivního systém EM, řízení spotřeb, výroby energie, akumulace apod. (náklady dle rozsahu řešených prostor/budov/zdrojů). Průběžná realizace organizačních opatření (pokyny k zacházení s el.spotřebiči, šetření teplem, větrání budov apod.). Výhledově zřízení pozice energetického manažera města (cca 2023). | neinvestiční | 2022 | do 1 mil. Kč | Veřejný sektor: OPŽP 2021-2027 SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, - Snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, - Výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy. SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů - Výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, - Výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru, - Výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic Modernizační fond ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře KOMUENERG – Komunitní energetika LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení Občané: Nová zelená úsporám Podnikatelé: OPTAK: SC: 4.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti Modernizační fond: 1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS EFEKT (MPO) vlastní zdroje / případně výše uvedené v kombinaci s metodou EPC
|  |  | 2 | Zadání analýzy vyhodnocení potenciálu úspor v sektoru budov města s využitím mechanismu financování metodou EPC | Zadání - přehled objektů - výběr zpracovatele, následně vytipování projektů prioritních k realizaci - zadání VŘ na dodavatele EPC, výběr, provoz, atd. | neinvestiční |  | do 0,9 mil. Kč
|  |  | 3 | Instalace FVE na střechách budov ve správě města | První = předprojektová příprava = zpracování studie potenciálu instalace FVE na objektech města včetně výpočtu návratnosti investice. Druhý krok = rozhodnutí o výběru projektů a zpracování PD + žádosti o dotace (variantně další metody financování, viz EPC, komunitní zdroje, případně PPA apod.). Třetí krok = realizace a následně provoz. | investiční |  | dle specifikace konkrétních projektů OZE (řádově od jednotek stovek tisíc po jednotky mil. Kč / objekt)
|  |  | 4 | Energeticky pasivní budova nového obvodního oddělení Policie ČR | Zadání kromě energetických opatření zvážit aplikaci zelené a modré infrastruktury, šedé infrastruktury | investiční
|  |  | 5 | Dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení a přechodu na LED zdroje světla |  | investiční
|  |  | 6 | Rekonstrukce rozvodů silnoproudu a slaboproudu na radnici č.p. 64 |  | investiční | 2022 | 4,5 mil. Kč |  |  | Výměna svítidel DISANO historického centra - cca dalších 210 světelných bodů.
|  |  | 7 | Rekonstrukce městské knihovny včetně nového topení |  | investiční |  |  |  |  | Podepsána smlouva, projekt včetně instalace nového LED osvětlení.
|  |  | 8 | Oprava městské polikliniky – řešení tepelného hospodářství objektu, případně elektroinstalace a další energetická opatření | Zadání aktualizace, realizace aktulizace, kromě energetických opatření zvážit aplikaci zelené a modré infrastruktury, šedé infrastruktury. Potenciál připojit areál Polikliniky k otopné síti kotelny Zlatá Hora (variantně současně napojení ZŠ Tyršova, po nejkratší trase tepelného rozvodu přes pozemky školy) | investiční
|  |  | 9 | Aktualizace plánu odpadového hospodářství | Zadání aktualizace, realizace aktualizace | neinvestiční | 2022 | 0,3 mil. Kč
|  |  | 10 | Zkvalitňování systému sběru odpadů z veřejné zeleně a zahrad a zlepšení využití produkce kompostárny (uplatnění výstupů), revitalizace polního hnojiště na kompostárnu, rozvoj městské kompostárny | Zpracování projektové dokumentace, zajištění dotace, realizace potřebných opatření. Provádět s ohledem na potenciál využití biomasy v budoucím energetickém hospodářství města. Toto je třeba současně ověřit studií provedetilenosti na téma využití biomasy v rámci energetické spotřeby města (např. pro kogenerační jednotky na biomasu do kotelny Zlatá Hora). | investiční | 2023 |  |  |  | Důraz na principy cirkuální ekonomiky, uhlíkovou stopu, snižování emisí, včetně návrhů konkrétních opatření vč. HMG, rozpočtu, dotačních zdrojů.
|  |  | 11 | Realizace RE-USE centra v rámci stávajícího sběrného dvora | Zpracování projektové dokumentace, zajištění dotace, realizace | investiční |  | do 5 mil. Kč
|  |  | 12 | Nastavení pravidel pro novou výstavbu, předepisující investorům podmínku instalace OZE/zelených střech/HDV apod. | Zadání specifikace plnění, popis priorit města, kterých chce město dosáhnout - v souladu s adaptační strategií na změnu klimatu - definice účelu, výběr zpracovatele pravidel, aplikace do rozhodovacích procesů města. V lokalitách určených pro výstavbu sousedících s kotelnou Zlatá Hora upřednostňovat připojení k CZT a další související opatření) | neinvestiční | 2022 | do 0,1 mil. Kč
|  |  | 13 | Podpora třídění a snižování vzniku komunálního odpadu | Zavedení motivačního systému platby za odpady podle vyprodukovaného množství směsného odpadu, zavedení systému po předchozí analýze vhodnosti - případně pro vybrané části města pilotně, pro ověření, následně k případné širší aplikaci. | neinvestiční |  |  |  |  | Zavedení motivačních prvků pro občany, snižování komunálních odpadů dle recyklačních cílů uvedených v zákoně o odpadech.
| 3.2. Slavkov u Brna preferuje udržitelnou dopravu, nízko- a bezemisní způsoby dopravy a ve městě rozvíjí dopravu v klidu | IN5, IN6 | 1 | Vybudování cyklostezky Slavkov u Brna - Křenovice |  | investiční |  |  | Veřejný sektor: IROP 2021-2027 Specifický cíl 2.1 Čistá a aktivní mobilita - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - Plnící a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - Telematika pro veřejnou dopravu Multimodální osobní doprava ve městech a obcích (přestupní terminály) - Bezpečnost v dopravě - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu Modernizační fond TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy Podnikatelé: OPTAK: SC: 4.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti Modernizační fond: TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru |  | Při přípravách stavby řešit na přilehlých městských pozemcích a pozemcích obce Křenovice doprovodnou zeleň v celé trase cyklostezky, dbát zvýšené ochrany stávajících dřevin v křenovické aleji - Natura 2000.
| 3.3. Společnost Slavkova u Brna vnímá odpovědně změnu klimatu, rozvíjí své poznání a znalosti ohledně klimatické změny, podporuje a účastní se adaptačních i mitigačních opatření, s inspirujícím městem vytváří klimaticky odpovědnou, zdravou a živou komunitu | IN4 | 1 | Učinění veřejného závazku ke snižování příspěvku Slavkova u Brna ke klimatické změně | Zajištění politického závazku, příprava materiálu, schválení v orgánech města | neinvestiční | 2022 | bez nároku na rozpočet, v režii stávajících výdajl města, příp. externí konzultace do 0,025 mil. Kč | Norské fondy, Národní program Životní prostřední (a další tituly v rámci SFŽP), OP JAK, přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko, Interreg
|  |  | 2 | Implementace environmentálních mitigačních témat do všech struktur, aktivit a dokumentů města | Školení pracovníků města a jeho organizací o adaptační strategii na změnu klimatu a související agendě, zajištění implementace | neinvestiční | 2022 | bez nároku na rozpočet, v režii stávajících výdajl města, příp. externí konzultace do 0,05 mil. Kč
|  |  | 3 | Zavedení pravidelné akce s tématikou změny klimatu a ochrany životního prostředí (např. u příležitosti Dne Země, Hodiny Země, Klimatických dnů, Mezinárodního dne vody, Ukliďme Česko apod.) | 1. Pořádání osvětových akcí při příležitosti environmentálně významných dní. | neinvestiční | 2022-2025 | nelze specifikovat (záleží na počtu a rozsahu realizovaných akcí)
2. Pořádání environmentálně zaměřených výstav, přednášek a seminářů pro občany města.
3. Organizace Místních dnů pro klima a energii.
|  |  | 4 | Revize současného stavu a následná aktualizace rozvoje a podpory EVVO v rámci ZŠ a MŠ zřizovaných městem | Sběr dat, pracovní skupina, návrh opatření, definice požadavku na rozpočet, realizace | neinvestiční | 2022 | v rámci činnosti města, následné navýšení podpora EVVO v nižších řádech stovek tis. Kč
|  |  | 5 | Vstup do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima a plnění závazků Paktu | Schválení vstupu, zpracování akčího plánu pro udržiteljou energii a klima, výběr pracovníků pro koordinaci aktivit v rámci Paktu, reporting | neinvestiční | 2022 | akční plán do 0,5 mil. Kč mzdy do 0,5 mil. Kč komunikační aktivity do 0,1 mil. Kč
Vysvětlivky zkratek:
Indikátor:
|  |  | IN1 | Rozloha nepropustných ploch přeměněných na plochy propustné
|  |  | IN2 | Počet realizovaných opatření modrozelené nebo šedé infrastruktury
|  |  | IN3 | Počet vzrostlých stromů
|  |  | IN4 | Počet městem podpořených projektů s tématikou změny klimatu
|  |  | IN5 | Uspořené emise skleníkových plynů
|  |  | IN6 | Počet podaných projektových žádostí
Note on E30: Vojtěch Lstibůrek: tomuto bodu bych naopak dal nejvyšší prioritu, alespoň co do rozpracování nabídek nebo projektových řešení fotovoltaických elektráren, abychom získali přehled kolik, kde na které budově a s jakou návratností jsme schopni pokrýt naší spotřeby elektrické energie